## Cronograma
cronograma da UC Projeto Aplicado
2022/2023 . 3LESI .
MÊS | SEM | dom | seg |  | ter |  | qua |  | qui |  | sex |  | sáb
Set '22 | 1 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | Apresentação Projeto | 22 | Resumo semanal | 23 | SCRUM para a póxima semana | 24
| 2 | 25 | 26 | Levantamento Requisitos | 27 | Formulação do regulamento interno | 28 | Levantamento Requisitos | 29 | Resumo semanal | 30 | SCRUM para a póxima semana | 1
Out '22 | 1 | 2 | 3 | Levantamento Requisitos | 4 | Prototipagem | 5 |  | 6 | Resumo semanal | 7 | SCRUM para a póxima semana | 8
| 2 | 9 | 10 | Validação Requisitos | 11 | Destacamento de tarefas | 12 | Validação de wireframes e requisitos com o cliente | 13 | Resumo semanal | 14 | SCRUM para a póxima semana | 15
| 3 | 16 | 17 | Reunião do grupo | 18 | Finalização de tarefas para a primeira entrega | 19 | Interrupção Recepção ao Caloiro | 20 | Interrupção Recepção ao Caloiro | 21 | 1 Entrega | 22
| 4 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29
Nov '22 | 5 | 30 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| 6 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
| 7 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 2 Entrega | 19
| 8 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26
Dez '22 | 9 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3
| 10 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 3 Entrega | 10
| 11 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
| 12 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
| 13 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
Jan '23 | 14 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 4 Entrega | 7
| 15 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 5 Entrega | 14
| 16 | 15 | 16 | Apresentação Final | 17 | Apresentação Final | 18 | Apresentação Final | 19 | Apresentação Final | 20 | Apresentação Final | 21
| 17 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28