## Cronograma
cronograma da UC Projeto Aplicado
2022/2023 . 3LESI .
MÊS | SEM | dom | seg |  | ter |  | qua |  | qui |  | sex |  | sáb
Set '22 | 1 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | Apresentação Projeto | 22 | Resumo semanal | 23 | SCRUM para a próxima semana | 24
| 2 | 25 | 26 | Levantamento Requisitos | 27 | Formulação do regulamento interno | 28 | Levantamento Requisitos | 29 | Resumo semanal | 30 | SCRUM para a próxima semana | 1
Out '22 | 1 | 2 | 3 | Levantamento Requisitos | 4 | Prototipagem | 5 |  | 6 | Resumo semanal | 7 | SCRUM para a próxima semana | 8
| 2 | 9 | 10 | Validação Requisitos | 11 | Destacamento de tarefas | 12 | Validação de wireframes e requisitos com o cliente | 13 | Resumo semanal | 14 | SCRUM para a próxima semana | 15
| 3 | 16 | 17 | Reunião do grupo | 18 | Finalização de tarefas para a primeira entrega | 19 | Interrupção Recepção ao Caloiro | 20 | Interrupção Recepção ao Caloiro | 21 | 1 Entrega | 22
| 4 | 23 | 24 | Reunião sobre a primeira entrega | 25 | Melhorar aspetos da primeira entrega | 26 | Discussão sobre novas implementações | 27 | Implementações das novas ideias | 28 | SCRUM para a próxima semana | 29
Nov '22 | 5 | 30 | 31 | Discussão sobre as implementações | 1 |  | 2 | Preparação para a apresentação | 3 | Apresentação primeira entrega | 4 | Reunião sobre o feedback da apresentação | 5
| 6 | 6 | 7 | Reunião sobre que aspetos melhor da apresentação | 8 | Inicio das implementações dos novos aspetos | 9 | SCRUM para a próxima semana | 10 | Discussões sobre diagramas | 11 | Implementações dos Diagramas | 12
| 7 | 13 | 14 | Revisão de Todo o Trabalho | 15 | Team Building | 16 | SCRUM para a próxima semana | 17 | Finalização da Segunda Entrega | 18 | 2 Entrega | 19
| 8 | 20 | 21 | SCRUM da semana | 22 | Reorganização do Dossier | 23 | Contextualização do Projeto | 24 | Melhorias do Projeto | 25 | Preparação para Apresentação | 26
Dez '22 | 9 | 27 | 28 | Apresentação Segunda entrega | 29 | Reunião sobre que aspetos melhor da apresentação | 30 | Inicio das implementações dos novos aspetos | 1 |  | 2 | SCRUM para a póxima semana | 3
| 10 | 4 | 5 | Discussão sobre novas implementações | 6 | Implementações das novas ideias | 7 | Discussão sobre as implementações | 8 | Finalização da Terceira Entrega | 9 | 3 Entrega | 10 | Feriados
| 11 | 11 | 12 | Revisão dos objetivos da Quarta Entrega | 13 | Aulas de Ingles 1ª | 14 | Aulas de Ingles 2ª | 15 | Curso de Design Em Posters | 16 | SCRUM para a próxima semana | 17 | Entregas
| 12 | 18 | 19 | Iniciação da implementação em javascript | 20 | Aulas de Ingles :3ª | 21 | Continuação da Codificação | 22 | Continuação da Codificação | 23 | Jantar de Natal IPCA Classroom Finder | 24 | Apresentação Final
| 13 | 25 | 26 | Pausa de trabalho convocada pelo Lider | 27 | Continuação da Codificação | 28 | Team Building | 29 | Continuação da Codificação | 30 | Continuação da Codificação | 31
Jan '23 | 14 | 1 | 2 | Pausa de trabalho "Reveillon" | 3 | Continuação da Codificação | 4 | Impressão do Poster | 5 | Finalização da Quarta Entrega | 6 | 4 Entrega | 7
| 15 | 8 | 9 | Comemoração da Ultima Semana de trabalho | 10 | Team Building | 11 | Reorganização do Dossier | 12 | Finalização da Quinta Entrega | 13 | 5 Entrega | 14
| 16 | 15 | 16 | Apresentação Final | 17 | Apresentação Final | 18 | Apresentação Final | 19 | Apresentação Final | 20 | Apresentação Final | 21
| 17 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28